## Sheet1
TERM TIME					HOLIDAY					TERM TIME					HOLIDAY				TERM TIME
23/10/17	30/10/17	06/11/17	13/11/17	20/11/17	27/11/17	04/12/17	11/12/17	18/12/17	25/12/17	01/01/18	08/01/18	15/01/18	22/01/18	29/01/18	05/02/18	12/02/18	19/02/18	26/02/18	05/03/18	12/03/18	19/03/18	26/03/18	02/04/18	09/04/18	16/04/18	23/04/18	30/04/18	07/05/18
Research & reading					Design and implementation
				Problem specification
				Write up of literature review and problem specification					Write up of design and implementation			Write up of results and evaluation				Final write up

				First final draft finished		Deadline 1st May